## 业务建模
| 日期 | 测试人 | 优先级 | 状态 | 处理方式 | 模块 | 功能对象 | 问题描述 | 解决方案
| 2013-09-12 | LXC | C | × | 不处理 | 业务建模 | 车系 | 车系禁用后，还显示在序时簿中，跟品牌等其他基础数据不一样 | 暂不处理
| 2013-10-12 | 小谢 | C | × | 不处理 | 业务建模 | 车系 | 添加页签数据后，无法删除页签中的某一行数据 | 系统支持删除页签中的行数据，但基础数据已启动或已禁用时则不允许删除，属于业务规则控制（待讨论）
| 2013-10-12 | 小谢 | C | × | 不处理 | 业务建模 | 车系 | 新增基础资料（除了车型）时默认状态应该是启动，而不是未启用状态
| 2013-10-12 | 小谢 | C | × | 不处理 | 业务建模 | 车型 | 车型与物料关联的规则，启用、禁用、删除等动作时系统怎么处理
| 2013-10-12 | 小谢 | B | × | 暂不处理 | 业务建模 | 车辆档案 | 车牌颜色应设置为非必填
| 2013-10-24 | 小谢 | C | √ | 开发 | 业务建模 | 车辆档案 | 建议添加生产日期、锁匙号字段
| 2013-10-12 | 小谢 | C | √ | 后续处理 | 业务建模 | 车型 | 复制新增的车型不应该复制源车型的状态和对应物料信息
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | B | √ | 业务规划 | 业务建模 | 车辆档案 | 加装标志打勾的作用效果（是做了加装单会自动打勾的吗？） | 去掉加装标志
| 2013-10-24 | 小谢 | B | √ | 开发 | 业务建模 | 车辆档案 | 车型来源字段应该是车辆来源，有两个选项-外来车/公司售车，新增时手工可以选，自动产生的是公司售车。 外来车不属于公司的车，没有车辆状态的概念。 公司售车，如果出售后的，车辆状态应该为已出库或已交车。 | 外来车辆应该没有车辆状态和所在仓库信息
| 2013-09-13 | LXC | C | — | 后续处理 | 业务建模 | 车系 | 品牌、车辆分类、排量、变速箱、动力形式、驱动形式等字段选不到值 | 手工更改bos，已有脚本，再确认
| 2013-10-12 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 业务建模 | 车系 | 排量、动力形式、驱动形式选择不到数据 | 手工更改bos，已有脚本，再确认
| 2013-10-12 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 业务建模 | 车型 | 车系、车型来源选择不到数据 | 手工更改bos，已有脚本，再确认
| 2013-10-12 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 业务建模 | 按揭返还率 | 结束日期应控制大于开始日期，两个字段位置也改一下 | 提示错误：开始日期不能小于等于结束日期
| 2013-10-24 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 业务建模 | 车辆档案 | 复制新增的车辆档案不应该复制源车辆档案的状态、车辆状态、所在仓库、销售信息、客户信息和售后信息
| 2013-10-24 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 业务建模 | 车型 | 去掉车型来源字段
√ | 2013-11-12 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 业务建模 | 车辆档案 | 增加入库时间、成本字段，在采购入库单审核时反填

## 整车管理
| 日期 | 测试人 | 优先级 | 状态 | 处理方式 | 模块 | 功能对象 | 问题描述 | 解决方案
| 2013-09-13 | LXC | B | × | 不处理 | 整车管理 | 整车采购订单 | 整车采购订单的价格取值逻辑还未写 | 采购价一般供应商说了算
| 2013-10-16 | 小谢 | C | × | 不处理 | 整车管理 | 整车入库单 | 没有红字单据，如何处理退货、换货业务？ | 实际很少存在退货业务
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | × | 不处理 | 整车管理 | 整车采购订单 | 选择车辆或车型，反应很慢，不能按F7新增车型，需先到基础档案车型里维护，是否能增加可以在单据上增加车型（其他单据也一样） | 不处理
| 2013-09-13 | LXC | C | √ | 开发 | 整车管理 | 整车采购订单 | 整车采购订单表身的车辆字段先设置成只读模式
| 2013-09-13 | LXC | C | √ | 开发 | 整车管理 | 整车验收单 | 整车验收单表身的车辆字段设置成只读模式
| 2013-09-15 | LXC | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 整车销售订单的价格取值逻辑
| 2013-10-14 | 小谢 | A | √ | 开发 | 整车管理 | 整车采购订单 | 选择车辆后经常会出现组件正在调用中间层的提示，然后卡死
| 2013-10-14 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 不含税金额计算错误，不含税应收金额=整车应收金额/(1+税率%)
| 2013-10-16 | 小谢 | B | √ | 系统配置 | 整车管理 | 整车采购订单 | 目前没有采购发票，如何处理暂估入库的业务？（整车入库单无法调整价格） | 配置流程，整车采购订单—>采购发票
| 2013-10-16 | 小谢 | C | √ | 使用指导 | 整车管理 | 整车入库单 | 建议在表头增加一个仓库字段，以方便批量录入表体仓库信息 | 用批量填充功能实现
| 2013-10-16 | 小谢 | A | √ | 开发 | 整车管理 | 配车单 | 销售订单下推配车单界面中双击或F7选择车辆档案，提示正在调用中间层，卡死
| 2013-10-16 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 表身车辆、车型字段只显示部分
| 2013-10-16 | 小谢 | A | √ | 开发 | 整车管理 | 结算检查单 | 结算检查，提示正在调用中间层，卡死
| 2013-10-16 | 小谢 | C | √ | 后续处理 | 整车管理 | PDI登记 | 该功能是否要做？目前没有实现 | 不考虑该功能，去掉菜单
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | √ | 使用指导 | 整车管理 | 整车采购订单 | 若底盘号、发动机号录入订单时无法确认，在哪进行确认？在验收单还是车辆档案上维护？ | 在采购验收的时候确认底盘号、发动机号，验收单审核后会自动生成到车辆档案中；如果在验收时无法确认，可以后续在车辆档案中修改
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 结算检查单 | 建议增加整车含税金额字段 | 整车销售价即为含税的，具体看金额字段说明
| 2013-10-21 | 小谢 | A | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 不含税金额、税额计算逻辑错误 | 不含税金额=整车应收金额/(1+税率) 税额=不含税金额*税率
| 2013-10-21 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 整车销售出库 | 下推销售发票时，源单类型应该要固定为整车销售订单/整车销售出库 | 表头源单类型字段不需要，表体已经有了
| 2013-10-21 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车采购订单 整车采购入库单 | 下推采购发票时，核算项目类别和源单类型应该要固定为供应商和整车采购订单/整车采购入库单 | 核算项目类别默认值-供应商
| 2013-10-21 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车采购入库单 | 下推采购发票时，采购方式没有对应源单字段（保存后，系统默认为赊购） | 增加字段，该字段和整车采购订单保持一致
| 2013-10-21 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 整车销售出库 | 下推销售发票时，销售方式没有对应源单字段（保存后，系统默认为赊销） | 销售方式默认值-赊销
| 2013-10-21 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 |  | 已下推生成过发票的整车采购订单、整车销售订单、整车入库单、整车出库单应限制不允许反审核、删除
| 2013-10-24 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 采购验收单 | 建议添加生产日期、锁匙号、选装字段，用户手工输入，验收单审核后生成到车辆档案中去
| 2013-10-16 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车采购订单 | 已经被引用过的采购订单应限制不允许反审核和删除 | 下推生成过采购发票的也应该限制
| 2013-10-16 | 小谢 | A | √ | 开发 | 整车管理 | 整车调拨单 | 建议限制调拨单的反审核功能，以避免多次调拨时没有按先后顺序反审核导致的数据混乱 | 控制已调到其他仓库时不允许反审核
| 2013-10-16 | 小谢 | A | √ | 开发 | 整车管理 | 整车调拨单 | 车辆状态应该显示文字信息，而不是数字
| 2013-10-31 | 小谢 | B | √ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 无法下推生成代办服务单
| 2013-10-14 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 | 购车用途选择不到数据 | 手工更改bos，已有脚本，再确认
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车采购订单 | 采购方式的选择有是否有影响，是否设置个默认值 | 不影响，后续添加默认值
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | — | 业务规划 | 整车管理 | 采购验收单 | 已入库的车辆验收单还允许反审核、删除，删除后已生成的车辆档案还在 | 后续讨论
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 | 精品、代办业务如何操作，如何体现于同一张合同上 | 根据需要设置打印格式，将不同来源的数据一起打印
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 | 如何做订单变更、退订？ | 一般不存在退订业务，变更功能后续处理
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 | 客户档案如何维护，表体页签上的客户信息与表头客户的关联？ | 后续讨论是否需要在单据中维护客户信息的功能
| 2013-10-21 | 小谢 | C | — | 业务规划 | 整车管理 | 整车采购订单 | 整车成本如何处理？ | 后续处理
| 2013-10-21 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车采购订单 整车采购入库单 | 下推采购发票时，应限制一行明细记录只能下推生成一次发票（含整车采购入库/整车采购下推的次数在内）
| 2013-10-21 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 整车销售出库 | 应限制一行明细记录只能下推生成一次发票（含整车销售出库/整车销售下推的次数在内）
| 2013-10-15 | 曾爱琼 | B | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 | 代办应收金额和精品应收金额没有反填 | 还是有点慢
| 2013-10-16 | 小谢 | B | — | 后续处理 | 整车管理 | 采购验收单 | 打开列表或者刷新时，系统刷新列表速度很慢
| 2013-10-31 | 小谢 | B | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车采购订单 | 复制新增时，不要把车辆在途状态和验收检查状态复制过来
| 2013-10-31 | 小谢 | B | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车销售订单 | 复制新增时，不要把配车状态、结算检查状态、出库状态和交车状态复制过来
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | C | — | 后续处理 | 整车管理 | 整车盘点 | 增加盘点功能
√ | 2013-10-21 | 小谢 | A | ？ | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 整车销售出库 | 由于牵涉到二手车置换金额，下推销售发票时，单价、含税单价、金额、价税合计要如何与源单字段关联需要讨论一下 | 总应收金额已经是减掉置换金额的
√ | 2013-10-16 | 小谢 | A | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 车辆配置变更单 | 应限制只有在售中或已分配的车辆才允许新增或通过精品订单下推车辆配置变更单；应限制只有在售中或已分配的车辆并且车辆档案中的信息和车辆配置变更单中变更后的信息一致才允许反审核；
√ | 2013-10-16 | 小谢 | A | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 车辆配置变更单 | 目前车辆配置变更单反审核后车辆档案的配置信息什么数据都没了；
√ | 2013-10-16 | 小谢 | A | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 车辆配置变更单 | 新增或下推新增变更单中变更前的配置没带出来，并且会报错：“ActiveX部件不能创建对象”
√ | 2013-10-15 | 曾爱琼 | A | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 整车销售订单无法下推成精品销售订单 | 还没配车的整车订单下推生成的精品订单在整车订单配车后应自动显示出配车后的车辆信息
√ | 2013-10-21 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 整车采购订单 整车采购入库单 | 下推采购发票时，付款计划中的应付日期应默认为当前日期，付款金额、付款金额（本位币）应自动汇总表体明细数据 | 日期没有默认
√ | 2013-10-21 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 整车销售出库 |  | 日期没有默认
√ | 2013-11-08 | 小谢 | A | 进行中 | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 | 增加付款说明、交车时间、交车地点、其他约定字段 | 有预交车时间的，建议：付款说明，交车地点写在备注里吧
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | A | 进行中 | 开发 |  |  | 安装包发布 | 安装包考虑增加：整车销售订单、精品销售订单、整车采购订单下推成发票；代办服务应收对应推成其他应收，应付对应下推成其他应付单，支持出入库单也可以下推成对应的发票
√ | 2013-11-08 | 曾爱琼 | A | 进行中 | 开发 |  |  | 所有单据上对应的金额字段，类型需改为金额类型（参考单据自定义），否则凭证模板无法设置
| 2013-10-31 | 小谢 | B |  | 开发 | 整车管理 | 配车单 | 进入配车单列表非常卡，打开一张配车单退出时也会卡死
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | B |  | 开发 | 整车管理 | 成本核算 | 销售成本、采购成本核算（增加核算功能），入库核算后采购入库成本通过采购发票自动反填，整车销售出库单上增加销售成本字段，通过出库核算后，将采购成本反填，车辆档案上增加采购成本 | 先与客户确认采购成本包含哪些？销售出库单上的成本是否包含其他费用？再做开发
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | B |  | 开发 | 整车管理 | 报表分析 | 客户详细档案表、整车库存查询表、整车收发汇总表（需增加结账功能才能取结存数量、金额） | 先与客户确认关键报表
| 2013-11-08 | 小谢 | B |  | 开发 | 整车管理 | 采购计划 | 厂家系统对接（主要对接采购计划、整车销售订单），确认输入或输出，要对接的内容确认 | 先与客户确认数据库存放位置
| 2013-11-08 | 小谢 | B |  | 开发 | 整车管理 | 采购计划 | 增加采购计划单，订单分：年、季预测计划，当月订单、特殊订单 | 先看一下厂家系统，确认字段内容
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | B |  | 开发 | 整车管理 | 票号核销表 | 票、库存车，一一对应，分开管理，不同时入库或出库，同型号可调票号，不同型号不能调，票可以重新录入、盘点 | 客户提供目前使用的报表，待讨论
| 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 整车管理 | 整车采购订单 整车采购入库单 | 下推采购发票时，汇率类型默认应取公司汇率；产品名称、规格型号关联时无法显示出来，要保存后才可以，应设置为关联时就可以显示出来 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单
| 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 整车管理 | 整车销售订单 整车销售出库 | 下推销售发票时，汇率类型默认应取公司汇率；产品名称、规格型号关联时无法显示出来，要保存后才可以，应设置为关联时就可以显示出来 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单

## 增值业务
|  | 日期 | 测试人 | 优先级 | 状态 | 处理方式 | 模块 | 功能对象 | 问题描述 | 解决方案
|  | 2013-10-14 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 不含税金额计算错误，不含税应收金额=应收金额/(1+税率%)
|  | 2013-10-14 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 当金额、折扣率、折扣额、税率等变化时，所有相关的金额都要按照公式重新计算（目前金额变化时相关金额不会变化；当税率不为0时，折扣率或折扣额改变时相应的金额计算出的数据有误）
|  | 2013-10-14 | 小谢 | C | √ | 后续处理 | 增值业务 | 代办服务单 | 代办项目页签建议增加一个总应收金额，总应收金额=应收金额+代付金额，方便生成应收单
|  | 2013-10-14 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 建议基础资料代办项目中的默认代办金额改为默认代付金额，代办服务单代办项目页签中金额字段应带出基础资料代办项目中的默认标准金额（它的含义是代办项目的手续费），代付金额带出代办项目中的默认代付金额
|  | 2013-10-14 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 行驶证所属地有两个泉州市可供选择；起保日期目前允许大于终保日期
|  | 2013-10-15 | 小谢 | A | √ | 开发 | 增值业务 | 上牌登记单 | 选择车辆档案，反应很慢
|  | 2013-10-16 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 代办服务单审核后，应将年审到期日更新到车辆档案（其他字段比如行驶证所属地应以上牌登记单为准），如果同一车辆有多张已审核的代办服务单，应以最新的代办服务单的数据为准
|  | 2013-10-16 | 小谢 | A | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 无法下推生成保险登记单，报错
|  | 2013-10-16 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 上牌登记 | 上牌登记单反审核后，车辆档案中的相应的信息没有回滚，如果同一车辆有多张已审核的上牌登记单，应以最新的上牌登记单的数据为准
|  | 2013-10-16 | 小谢 | C | √ | 开发 | 增值业务 | 上牌登记 | 车辆档案中行驶证年检所属地和上牌登记单中的不一致（前者显示成了后者所属的省份）
|  | 2013-10-16 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 已经被引用过的代办服务单应限制不允许反审核和删除
|  | 2013-10-18 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 代办服务单下推保险登记单时，没有把保险类型带过去
|  | 2013-10-18 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 保险明细页签中险种请显示成名称而不是代码
|  | 2013-10-18 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 建议将基础资料险种的默认金额字段改为默认保额，再加一个字段默认保费，保险登记单中保险明细页签中带出险种的默认保额和默认保费，允许修改
|  | 2013-10-18 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 保险登记单反审核后，车辆档案中的相应信息没有回滚，如果同一车辆有多张已审核的保险登记单，应以最新的保险登记单的数据为准
|  | 2013-10-16 | 曾爱琼 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 要输入折扣金额或折扣率，应收金额、不含税金额才能够计算出来
|  | 2013-10-31 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 建议价税合计字段名称改成标准金额
|  | 2013-10-31 | 小谢 | B | √ | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 代办服务单查看界面，右上角源单信息出现黑块
|  | 2013-10-16 | 小谢 | C | √ | 开发 | 增值业务 | 按揭登记单 | 建议按揭月利率%改为按揭利率%，和代办服务单保持一致
|  | 2013-10-16 | 小谢 | C | √ | 开发 | 增值业务 | 按揭登记单 | 销售订单类型、销售订单编号、销售订单分录号应该都不允许修改，销售订单类型是什么意思？
|  | 2013-10-18 | 小谢 | C | √ | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 保险来源应显示成名称而不是代码；终保日期应限制大于起保日期
|  | 2013-10-16 | 小谢 | B | — | 后续处理 | 增值业务 | 按揭登记单 | 建议通过代办服务单下推按揭登记单时，按揭公司、按揭金额、贷款期限允许修改 | 后续考虑，看客户实际情况如何
|  | 2013-10-16 | 小谢 | B | — | 后续处理 | 增值业务 | 代办服务单 | 建议限制一张代办服务单只能下推生成一张上牌登记单、保险登记单和按揭登记单
|  | 2013-10-18 | 小谢 | B | — | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 在下推生成保险登记单时，返利金额计算错误，应默认带出【交强险保单金额×基础资料该保险公司的交强险保险返点率+车船税×基础资料该保险公司的交强险保险返点率+商业险保单金额×基础资料该保险公司的商业险保险返点率（新保和续保时返点率不同）】 | 交强险不返点，具体公式待与客户确认
|  | 2013-10-16 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 增值业务 | 按揭登记单 | 在下推生成按揭登记单时，应该限制按揭公司结算、按揭公司核对、结算日期、按揭返利号码、返利结算号码、返利金额、核对日期不允许编辑，其中返利金额应默认带出【按揭金额×返利率】 | 结算和核对功能后续讨论
|  | 2013-10-16 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 增值业务 | 按揭登记单 | 建议新增【按揭结算】和【按揭核对】菜单功能，已审核的按揭登记单允许结算、核对，只有结算后才能核对，结算时需要填写结算日期、按揭返利号码、返利结算号码、返利金额，核对时需要填写核对日期 | 结算和核对功能后续讨论
|  | 2013-10-18 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 增值业务 | 保险登记单 | 在下推生成保险登记单时，应该限制保险公司结算、保险公司核对、结算日期、保险公司收据号、保险公司发票号、返利金额、核对日期不允许编辑，其中返利金额应默认带出【交强险保单金额×基础资料该保险公司的交强险保险返点率+车船税×基础资料该保险公司的交强险保险返点率+商业险保单金额×基础资料该保险公司的商业险保险返点率（新保和续保时返点率不同）】 | 结算和核对功能后续讨论
|  | 2013-10-18 | 小谢 | C | — | 后续处理 | 增值业务 | 保险登记单 | 建议新增【保险结算】和【保险核对】菜单功能，已审核的按揭登记单允许结算、核对，只有结算后才能核对，结算时需要填写结算日期、保险公司收据号、保险公司发票号、返利金额，核对时需要填写核对日期； | 结算和核对功能后续讨论
√ |  | 2013-10-16 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 增值业务 | 按揭登记单 | 通过代办服务单下推按揭登记单时，没有带出品牌、车系、车型、配置说明、担保方、按揭利率信息 | 没有带出品牌、车系、车型、配置说明
√ |  | 2013-10-16 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 增值业务 | 按揭登记单 | 通过代办服务单下推生成按揭登记单时，返利金额应默认带出【按揭金额×返利率】
√ | 保险总额跟车船税有关系？ | 2013-10-18 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 保险总额没有计算出来，保险总额=车船税+商业险保单金额+交强险保单金额，不允许修改 | 现在车船税、商业险保单金额、交强险保单金额、商业险销售金额、交强险销售金额都汇总明细页签相应数据
√ | 讨论 | 2013-10-31 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 保险结算和保险核对两个字段先设为允许编辑，待后面再考虑怎么做结算和核对功能
|  | 2013-11-08 | 曾爱琼 | B |  | 开发 | 增值业务 | 按揭、贴息业务 | 业务需求讨论 | 待讨论
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 下推其他应收单，其他应收单表体应显示出代办项目，并只有源单类型为“代办服务”时，此字段可显示 | 其他应收单上增加代办服务项目关联，演示账套上已增加此字段，并设置了关联
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 代办服务单 | 下推其他应收单时，收款计划中的应收日期应默认为当前日期，收款金额、收款金额（本位币）应自动汇总表体明细数据 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 上牌登记单 | 下推其他应付单，没有对应的委托办理上牌公司（供应商），应增加一个字段；汇率类型默认应取公司汇率，付款计划中的应付日期应默认为当前日期，付款金额、付款金额（本位币）应自动汇总表体明细数据 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 下推其他应付单，其他应付单表体应显示出投险险种，并只有源单类型为“保险登记”时，此字段可显示 | 其他应付单上增加投险险种项目关联，演示账套上已增加此字段，并设置了关联
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 保险登记单 | 下推其他应付单时，汇率类型默认应取公司汇率，付款计划中的应付日期应默认为当前日期，付款金额、付款金额（本位币）应自动汇总表体明细数据 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 按揭登记单 | 应增加一个字段为“按揭应付金额”=按揭金额-返利金额，下推其他应付单时，金额关联“按揭应付金额”
|  | 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 增值业务 | 按揭登记单 | 下推其他应付单时，汇率类型默认应取公司汇率，付款计划中的应付日期应默认为当前日期，付款金额、付款金额（本位币）应自动汇总表体明细数据 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单

## 精品配件
| 日期 | 测试人 | 优先级 | 状态 | 处理方式 | 模块 | 功能对象 | 问题描述 | 解决方案
| 2013-09-15 | LXC | A | √ | 开发 | 精品配件 | 精品配件订单 | 精品配件销售/采购订单关联的是整车的订单
√ | 2013-11-08 | 曾爱琼 | A | 进行中 | 开发 | 精品配件 | 精品配件订单 | 精品销售订单关联整车销售订单，需同时关联带出底盘号
√ | 2013-11-12 | 小谢 | B | 进行中 | 开发 | 精品配件 | 加装单 | 加装单下推车辆变更单时报错，在车辆变更单新增也报错：“ActiveX部件不能创建对象”
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | C |  | 后续处理 | 精品配件 | 加装报表分析 | 客户需要有加装工时、维修工时报表 | 客户提供报表格式
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | C |  | 后续处理 | 精品配件 | 调价单 | 支持批量调价
| 2013-11-08 | 曾爱琼 | A |  |  |  | 库龄管理 | 配件、整车保质期如何管理，需要有预警表（库存时间、最低存量、超期预警） | 配件如果需要进行库龄管理，需要启用批次管理，待与客户讨论
| 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 精品配件 | 精品销售订单 | 下推销售发票时，收款计划中的应收日期应默认为当前日期，收款金额、收款金额（本位币）应自动汇总表体明细数据；汇率类型默认应取公司汇率；产品名称、规格型号关联时无法显示出来，要保存后才可以，应设置为关联时就可以显示出来 | 应在源单上增加已关联金额，增加关联标志，以防重复生成、限制修改源单
| 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 精品配件 | 精品销售订单 | 下推销售发票，若两条分录出现税率不一样，则无法两条分录一起下推生成销售发票，提示税率必须一致
| 2013-11-13 | 曾爱琼 | A |  | 开发 | 精品配件 | 精品销售出库单 | 无法建立下推销售增值税发票单据流转，提示二单据之间已有内置关系 | 系统默认设置可下推成销售管理里的销售发票（专用/普通），再传递到应收对应的发票，但客户没有购买销售管理，要如何处理或停掉之前的关系。

## 财务会计
| 日期 | 测试人 | 优先级 | 状态 | 处理方式 | 模块 | 功能对象 | 问题描述 | 解决方案
√ | 2013-11-08 | 曾爱琼 | A | 进行中 | 开发 | 财务会计 | 收付款单 | 支持关联整车销售订单、代办服务单、精品销售订单，需再带出关联车架号、客户、整车销售订单号（随车销售）